晋江太平洋港口发展有限公司

# 分布式屋顶光伏电站项目EMC合作方

招  标  文  件

招标人：晋江太平洋港口发展有限公司

二 ○ 二 四 年 三 月

目    录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   技术规格书

第四章   投标文件格式

第五章   合同格式和主要条款

第一章、投标邀请

1、项目概况

为进一步深化节能减排工作，努力打造绿色低碳的现代化港口，晋江太平洋港口发展有限公司计划在围头港区仓库、宿舍楼、堆场管理楼、集装箱查验系统用房、两个海关查验平台的屋面建设分布式光伏电站项目，本项目预计的建设规模为0.3862～0.4312MW。该项目计划采用合同能源管理的模式，我司出让协议期内部分建筑屋顶的使用权，中标方提供资金建设、运营、维护光伏电站，使我司在无资金投入的前提下能享受光伏发电折扣电价，获得节能环保收益和绿色低碳指标，合作周期为25年。

2、邀请招标内容及交付工期

1）本项目的EMC合作方（投标人）需负责的内容：项目的前期分析、政府主管部门备案、办理电力行业主管部门的并网申请及批复、及其他主管部门（行业）要求的相关材料；

2）投标人负责协助招标人申请中央或地方政府的绿色能源建设补贴以及合同期间的光伏碳汇指标；

3）投标人负责项目规划设计、投资建设、整体项目运营维护、设备物资维修维护等工作；

4）招标人协助投标方完成与上级供电方的电力接入并网工作。

5）交付工期：所有工程应在合同签订后100个日历日内交付给招标人使用，投标人可根据各自的具体情况提出合理的交付工期，但招标人赞赏提前交付使用。

3、对投标人的要求

凡满足下列条件的企业均可申请参与本项目的投标，投标人资格要求如下：

1)资质条件：

A、投标人应具有独立法人资格，具有有效的营业执照（提供企业营业执照复印件，须加盖公章）, 其经营范围包括本项目类型或与项目相关。

B、具有良好的商业信誉，近3年没有不良征信（未被列入被执行人)，提供承诺函（须加盖公章）。

2)其他要求：

A、投标人必须对整个项目招标范围进行投标，若只对其中的部分项目投标，该投标文件将作投标无效处理。

B、需配备相应管理及运营人员，提供投标方或其关联方管理及作业人员的花名册和在缴社保的证明，复印件须加盖公章；

C、投标人需确保施工方具备电力总包三级及以上资质，施工方拟派的项目经理应具有机电工程专业二级及以上建造师执业证书、注册证书、职称证、身份证、劳动合同、近期在本单位的社保证明，复印件须加盖公章。

4、控制价：

招标人从投标方购电价格不得高于0.6元/kwh。

5、投标文件的递交及开标

（1）投标文件送交的时间为2024年3月20日9：00之前，投标文件必须在上述时间截止前送交至指定地点：福建省晋江市金井镇围头港区技术部。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（3）开标时间：投标截止期后，由招标人自行决定。

6、联系方式

公司名称：晋江太平洋港口发展有限公司

地址： 福建省晋江市金井镇围头港

联系人：陈长润

手机：13489750102

邮箱：chencr@jppdc.com.cn

第二章、投标人须知

A、导言

1．资金来源

项目资金全部由投标方自筹。

2．投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3. 招标控制价

招标人从投标方购电价格不得高于0.6元/kwh。

4．现场考察

1）招标人不组织现场考察，投标人如需了解考察现场情况，可自行前往。

2）投标人进入现场考察，应事先征得招标人的许可，招标人将予以支持。

3）现场考察过程中，非招标人的原因所造成的投标人人身伤亡事故、财物或其他损失，招标人均不负责。

4）现场考察期间的相关费用由投标人自理。

B、招标文件

5．招标文件

1）招标文件包括：投标邀请、投标人须知、技术规格书、投标文件格式和合同格式及主要条款等五部分内容。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标书没有对招标文件规定的各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

6．招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的内容，招标人均应按照招标邀请书中的联系方式以电子邮件或者书面形式通知投标人。投标人对在投标截止期3天以前收到的招标文件澄清要求，将以电子邮件或者书面形式予以答复，同时招标人将书面答复（包括对问题的解释）通过电子邮件或者书面形式告知每个接受被邀请招标的投标人。

7．招标文件的修改

1）在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2）招标文件的修改应作为招标文件的一部分，并将以电子邮件或者书面形式通知所有接受被邀请招标的投标人，而且对其具有约束力。投标人在收到此招标文件的修改通知后应回复招标人。

3）为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期。

C、投标书的编制

8．投标文件的编制

投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文书写。投标人应详细阅读招标文件，按招标文件的要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的格式要求，该投标文件将不予评审。

9．投标有效期

在投标文件截至送交时间起延后90个日历日内，所有投标文件均保持有效。

10．投标书的式样和签署

1）投标人应准备一份投标书正本、两份副本、一份电子版本，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2）投标书的正本和所有的副本均须打印或用不褪色墨水书写，并由投标人盖章或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。

- 投标书的递交

11．投标书的密封和标记

投标人应将投标书正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”和“副本”字样。且投标人须在密封处加盖公章。不可编辑的电子版报价文件（U盘）应与正本包在同一个信封中。

12．投标截止日期

1）所有投标文件必须按招标人在“投标邀请”中规定的时间递交。

2）招标人可修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

13．每位投标人限投一套投标文件

每一位投标人可以递交一套投标文件。如果投标人递交或参与编制了一套以上的投标文件，其投标文件将被拒绝。

14.迟交的投标书

招标人将拒绝任何晚于递交投标文件的截止日期交到的投标文件。

- 开标及评标

- 开标

招标人依照所在公司规定组织开标，不邀请投标人参加。

- 投标书的初审

1）招标人将审查投标书是否完整，是否按要求制作投标书。

2）在详细评标之前，招标人要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质性的响应是指投标人所递交的投标文件严格遵循招标文件的各项规定而无任何重大偏离或保留。

3）如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。

- 投标书的评价和比较

1）投标人只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

2）为了便于评标，投标书中的所有价格均要求以人民币标注。

3）招标人在评标时，除考虑招标人的经济效益之外，还将考虑(但不限于)以下因素：

①投标人的资信；

②设备的性能；

③项目方案；

④相关的服务。

- 招标人的权利

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，且无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须向受影响的投标人解释招标人这样做的原因。

F、授予合同

19.资格再审

19．1对于提交了响应性的投标文件且其综合评标分数最高的投标人，招标人将对其是否有能力圆满地履行合同做出确认。

19．2上述确认将考虑投标人的财务、技术和生产能力等因素。

19．3如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则拒绝其投标。

19．4如果投标人递交的投标文件被招标人认定基本响应了本招标文件的各项要求，且其综合评标分数最高，同时投标人本身又有资格圆满地履行合同，在这种情况下，招标人将把此投标人拟定为中标人。

20.授标时更改采购货物数量的权利

招标人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

21.中标通知书

评标结果通过批准后，招标人将向中标人发出中标通知书，书面通知中标人其投标已被接受。

22.签订合同

22.1中标人须在收到中标通知书30天内派授权代表与招标人进行合同谈判和签署合同。

22．2如果中标人没有按照上述第22.1条规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标人可将标授予下一个最高综合评标分数的投标人，或重新招标。

货物需求一览表

| 项目简述 | 数量（项） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 晋江太平洋港口发展有限公司分布式屋顶光伏电站项目 | 1 | 工程应在合同签订后100个日历日内交付给招标人使用，投标人可根据各自的具体情况提出合理的工期，但招标人赞赏提前交付使用。 |

第三章、 技术规格书

（一）概述

晋江太平洋港口发展有限公司计划在围头港区仓库、宿舍楼、堆场管理楼、集装箱查验系统用房、两个海关查验平台的屋面建设分布式光伏电站项目，本项目预计的建设规模约为0.3862～0.4312MW，具体建设位置为如下图红色方框所示，

光伏电站拟建设位置图

| 序号 | 建筑物名称 | 屋面面积 （平方米） | 容量 （MW） | 屋面结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼 | 860 | 0.05 | 钢筋混凝土屋面 |
| 2 | 仓库 | 2200 | 0.19 | 钢筋混凝土屋面 |
| 3 | 堆场管理楼 | 299 | 0.0396 | 钢筋混凝土屋面 |
| 4 | 集装箱查验系统用房 | 500 | 0.045 | 彩钢瓦屋面（有锈蚀，施工存有变数） |
| 5 | 旧海关查验平台 | 400 | 0.0616 | 彩钢瓦屋面 |
| 6 | 新海关查验平台 | 500 | 0.045 | 彩钢瓦屋面 |
|  | 合计 | 4259-4759 | 0.3862-0.4312 |  |

并网光伏发电系统通过太阳能电池组件将太阳辐射能量直接转换成电能，不经过蓄电池储能，直接通过并网逆变器，把电能送上电网的发电系统。它主要由太阳能电池方阵、并网逆变器、直流控制柜、交流控制柜等部分组成。白天有日照时，太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上，或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。本项目分布式光伏发电逆变后统一供本公司消纳吸收，当光伏系统发电量不足时，由市电电网直接进行补充；当光伏系统发电量超出用户本身电能需求时，超出部分电量自动馈入电网。

（二）核心部件要求

1、光伏组件主要参数和性能指标

本项目光伏发电系统采用高效单晶硅光伏组件或柔性组件，光伏组件功率按第1年衰减不超过2%（柔性组件不超过2.5%），之后每年衰减不超过0.55%；25年末组件累计衰减率不超过15.2%（柔性组件不超过15.7%），组件及插拔件防护等级不低于IP66。

光伏组件选用晶科、晶澳、协鑫、上迈、日托、一道品牌或同档次或更优品牌。

2、逆变器主要参数和性能指标

逆变器选型时除应考虑具有过/欠电压、过/欠频率、 防孤岛效应、短路保护、逆向功率保护等保护功能外，同时应考 虑其电压（电流）总谐波畸变率满足国际规定要求，减少对电网的干扰。整个光伏系统采用若干组逆变器，每个逆变器具有自动 最大功率跟踪功能，并能够随着光伏组件接收的功率，以最经济的方式自动识别并投入运行。

逆变器采用组串式，选用华为、阳光、固德威、锦浪品牌或同档次或更优品牌，逆变器的最大效率不低于98.6%，综合效率不低于98.1%，防护等级不低于IP66。

3、并网柜主要参数和性能指标

光伏直流电源经过逆变为交流后汇流入变压器低压母排端；并网柜装有电能质量监测装置。

并网柜型采用固定开关柜，光伏进线断路器采用固定式塑壳断路器；并网断路器采用抽出式塑壳断路器或框架断路器，断路器品牌选用ABB、西门子、施耐德或同档次相当质量品牌，按开关间隔独立分装且有机械联锁功能。柜体的防护室内等级为IP30，室外等级为IP65及以上，选用高强度钢组合结构，柜体采用全封闭结构，原则上屏应自然冷却。

（三）辅助系统

1、消防设施

1）总平面布局

对于分布式光伏电站，必须根据情况进行实际分析，将屋顶区域进行合理划分，保证发生火灾时对建筑物原有设施造成的影响最小。相应的电气设施应配备便携式灭火器。

2）组件材料燃烧性能

在设备选型时应充分考虑这一点，优先采用国家认定资质的检测认证机构认证的产品。应在电缆沟道内采用防火分隔和阻燃电缆作为应对电缆火灾的主要措施。主要电缆选用上上、远东、特变，或相当于以上品牌的同等质量、品质、等级的产品。

3）电气火灾监控

此分布式光伏电站安装在建筑屋顶，为保证当电站发生火灾时能够被及时发现，需合理设置火灾监控系统，在火灾最初发生时能够被及时发现，尽可能降低损失。火灾监控系统电源应采用UPS装置，保证供电的可靠性。

2、防雷及接地措施

1）直击雷防护，屋顶安装的组件、支架和其他设备通过接地网的安装接至屋顶原有避雷带进行直击雷的防护。

2）感应雷防护，逆变器、交流配电柜、光伏并网柜、通信设备等进线端口均装设氧化锌避雷器，防止雷电波入侵。

3）光伏电站接地以建筑接地为主，室外设备以水平接地体为主，接地电阻小等于4欧姆。若接地电阻不满足要求，则辅以垂直接地体。

4）设备外壳，光伏支架的接地与建筑避雷带进行可靠连接，连接点均多于 2 点，接地体材料均采用热镀锌处理。

5）交流部分均设有专用保护接地线；所有电气设备正常不带电金属外壳均可靠接地。

3、监控系统

本光伏发电系统应具备通过数据采集装置、上位机及监控软件系统实现对站内各通讯设备的监控。监测光伏阵列的电压、电流等直流侧运行参数；监测电网的电压、频率、逆变器输出电流、功率、功率因数等交流侧运行参数；监测环境监测仪所采集的太阳辐射、风速、温度等环境参数。监控系统主要特点如下：

1）通过数据采集器进行采集并记录运行数据，如太阳辐射等气象资料、电性能参数、设备工作状态等；

2）检测主要电气设备运行参数：如逆变器运行参数、汇流箱参数、隔离变参数及交流柜参数等；

3）系统故障的自动保护功能：记录并保存故障信息，并发报警信号；

4）本系统应包含能效管理平台，并开放接口，与招标人能效管理平台进行对接，具体功能需经由招标人确认；同时，本期项目建立一套高效、稳定的光伏发电采集监测系统，对光伏发电状态实现动态监测；

5）系统应安装有CCTV视频监控，能实现对核心部件的视频监视，并实现屋顶光伏组件的无盲区监视。

4、定期清洗、巡查及检修

为保证光伏系统的运行效率，需要专业的运维人员定期进行光伏系统的清洗、巡查及检修工作，至少一个月一次。出现故障时，应要有应急预案，保证24小时内进场进行修理。

（四）设计及施工要求

1、系统整体方案

1）充分合理利用屋顶面积空地，最大限度降低用户用能成本；

2）最大限度使用清洁能源，绿色电力优先供给港区用电，发电余量返送电网；

3）考虑供电经济性及电网接入条件，发电接入用户侧；

4）系统采用无人值守的方式；

5）系统的整体方案以及辅助系统方案均需由招标人确认后才可进行下一步工序。

2、施工方案

1）承载设计

本项目及涉及的屋面，需要由经招标方认可的有资质的设计单位进行承载核算，必时要进行加固处理，确保加装光伏组件后的屋面达到未加装前的设计要求。

2）支架设计

本项目主要结构构件应根据基本风压计算风荷载，按承载力要求进行截面设计，按当地50年一遇（具体以当地气象局发布数据为准，投标人设计计算时需自行查阅并提供给招标人）的要求进行抗风承载力设计，同时还需满足支架体系在其设计基准期内，在遭遇频率较高、强度较低的风荷载时，不损坏、不需要修理。支架采用热浸锌C型钢或铝合金形式。螺栓等连接材料应均采用不锈钢材料。

3）检修通道设计

为了便于维护、维修分布式光伏电站，在进行屋面施工时，为了减少对屋面彩钢瓦的损伤，需要先修建检修通道，再进行光伏组件的的安装。

4）防护栏杆

检修通道临近临空区域应安装防护栏杆。在设计和施工的时候，将检修通道设置在内侧，远离屋顶临边区域，临边区域安装组件。

- 发电量要求

根据太阳辐照量、装机容量、系统总效率等数据，可预测本光伏电站的发电量。本系统总装机容量以最终的验收报告为准，系统效率按80%计算，第1年衰减不超过2%（柔性组件不超过2.5%），之后每年衰减不超过0.55%，25年末累计衰减率不超过15.2%（柔性组件不超过15.7%），合作期内各年度的发电功率应不低于下表。

| 功率衰减以首年为参照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 常规组件功率衰减 | 常规组件年末功率 | 柔性组件功率衰减 | 柔性组件年末功率 |
| 1 | 2.00% | 98.00% | 2.50% | 97.5% |
| 2 | 0.55% | 97.45% | 0.55% | 96.95% |
| 3 | 0.55% | 96.90% | 0.55% | 96.4% |
| 4 | 0.55% | 96.35% | 0.55% | 95.85% |
| 5 | 0.55% | 95.80% | 0.55% | 95.3% |
| 6 | 0.55% | 95.25% | 0.55% | 94.75% |
| 7 | 0.55% | 94.70% | 0.55% | 94.2% |
| 8 | 0.55% | 94.15% | 0.55% | 93.65% |
| 9 | 0.55% | 93.60% | 0.55% | 93.1% |
| 10 | 0.55% | 93.05% | 0.55% | 92.55% |
| 11 | 0.55% | 92.50% | 0.55% | 92% |
| 12 | 0.55% | 91.95% | 0.55% | 91.45% |
| 13 | 0.55% | 91.40% | 0.55% | 90.9% |
| 14 | 0.55% | 90.85% | 0.55% | 90.35% |
| 15 | 0.55% | 90.30% | 0.55% | 89.8% |
| 16 | 0.55% | 89.75% | 0.55% | 89.25% |
| 17 | 0.55% | 89.20% | 0.55% | 88.7% |
| 18 | 0.55% | 88.65% | 0.55% | 88.15% |
| 19 | 0.55% | 88.10% | 0.55% | 87.6% |
| 20 | 0.55% | 87.55% | 0.55% | 87.05% |
| 21 | 0.55% | 87.00% | 0.55% | 86.5% |
| 22 | 0.55% | 86.45% | 0.55% | 85.95% |
| 23 | 0.55% | 85.90% | 0.55% | 85.4% |
| 24 | 0.55% | 85.35% | 0.55% | 84.85% |
| 25 | 0.55% | 84.80% | 0.55% | 84.3% |

第四章、投标文件格式

请按以下顺序和规定的格式填写或提供资料：

    - 投标函；

    - 授权委托书；

    - 授权委托书中被授权人身份证复印件；

    - 营业执照副本复印件（加盖公章）；

    - 征信承诺函；

    - 资质证书；

    - 提供近三年完成的类似项目业绩（2021年-2023年）；

    - 项目设计、建设、实施、运营、检修、应急处置等方案；

    - 主要机电配置表；

    - 项目投产后的服务保障方案；

    - 本项目拟投入人员；

    - 投标方提供的其它资料。

1、投标函

晋江太平洋港口发展有限公司 ：

1．我方已仔细研究了晋江太平洋港口发展有限公司分布式屋顶光伏电站项目EMC合作方招标文件的全部内容，愿意以下表电费价格进行报价，按合同约定完成项目投资等内容。

招标人从光伏系统中消纳电量的电费价格统一按固定电价结算。

招标人从光伏系统中消纳电量的电费价格

招标人电费结算固定电价

备注：

- 招标人用电指本系统发电量中被招标人消纳的电量，消纳的电量的计算依据为光伏电站总发电量减去自身用电量及港区回馈到外电网电量的差值；

- 结算电价保留小数点后两位数。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3．如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．为保证光伏系统的运行效率，我方将指派运维人员定期进行光伏系统的清洗、巡查及检修工作，至少一个月一次。如未执行，将按每次2000元从每月消纳电费结算总价中扣除。

投 标 人：（盖单位章）          法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：                          电话：

年    月    日

2、授权委托书

致：晋江太平洋港口发展有限公司

本授权书声明：            公司的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职名）为本公司的合法代理人，代表本公司在晋江太平洋港口发展有限公司分布式屋顶光伏电站项目EMC合作方的投标活动中，以本公司的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜。

代理人无转委托权。

特此委托。

投标人（盖章）：

授权人（法定代表人签字）：

授权代理人（签字）：

日          期：

3、授权委托书中被授权人身份证复印件

4、营业执照副本复印件（加盖行政公章）

- 5、征信承诺函

- 6、资质证书

- 7、提供近三年完成的类似项目业绩（2021年-2023年）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 建设规模 |  |
| 并网日期 |  |
| 业主方电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

须附上每个项目（合同）的有效证明文件(复印件)

- 8、项目设计、建设、实施、运营、检修、应急处置等方案

9、主要机电配置表

| - 序号 | - 项目名称 | - 品牌或要求 | - 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 光伏常规组件 | - 晶科、晶澳、协鑫、上迈、日托、一道品牌或同档次或更优品牌 |  |
| - 2 | - 光伏柔性组件 | - 晶科、晶澳、协鑫、上迈、日托、一道品牌或同档次或更优品牌 |  |
| - 3 | - 逆变器 | - 华为、阳光、固德威、锦浪品牌或同档次或更优品牌 |  |
| - 4 | - 断路器 | - ABB、西门子、施耐德或同档次相当质量品牌 |  |
| - 5 | - 主要电缆 | - 上上、远东、特变，或相当于以上品牌的同等质量、品质、等级的产品。 |  |

10、项目投产后的服务保障方案

- 11、本项目拟投入人员

12、投标方提供的其它资料

第五章、合同格式和主要条款

A、 合同协议书

甲方：晋江太平洋港口发展有限公司接受了乙方：________________________                            对晋江太平洋港口发展有限公司分布式屋顶光伏电站项目EMC合作方的投标，为明确双方的责任、权力及义务，经双方协商签订如下协议：

１、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

２、下列文件构成整个协议不可分割的整体，并应被作为本协议书的一部分进行理解，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

(2)合同协议书；

(3)双方签署的合同谈判备忘录；

(4)合同条款；

(5)中标通知书、投标书和招标文件；

(6)与本合同有关的其他文件；

3、本合同项目双方按合同能源管理的形式运作。

4、本合同项目的交付工期为   天，自合同签订之日起至结算期起算日止。双方合作期限为25年，自本项目正式并网发电之日起算。

5、交货地点：晋江太平洋港口发展有限公司围头港区。

6、甲乙双方立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

7、本合同由双方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效，双方合作期满、合同总价款结清后，本合同终止。

8、本合同壹式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：                           乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

或其授权的代理人：               或其授权的代理人：

单位地址：                       单位地址：

联系电话：                       联系电话：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

签约日期：

B、  合  同  条  款

甲方： 晋江太平洋港口发展有限公司

乙方：

甲乙双方本着互惠互利、友好合作的原则，就晋江太平洋港口发展有限公司分布式屋顶光伏电站项目（以下简称：项目）审批、设计、施工以及投产后双方按合同能源管理的形式运作的有关事宜，现经双方认真协商签订如下合同：

一、术语和定义

双方就合同中有关名词和技术术语定义和解释如下：

1.1 屋顶光伏电站：是指乙方向甲方租赁满足光伏电站系统要求的屋顶，乙方在屋顶上建设的屋顶光伏电站以自发自用余电上网形式接入。

1.2 合同能源管理：是指乙方在甲方屋顶投资建设屋顶光伏电站，并负责该电站的运行、维护、管理，电站所发的电能优先供甲方使用，乙方按照本合同第五条中约定的方式与甲方结算；项目采用乙方自发自用余电上网，所发富余上网电量由乙方自行与供电公司结算，与甲方无关；甲方用电不足部分由甲方自行从国家电网购入，所用国家电网电量由甲方与电网自行结算，与乙方无关。

1.3 项目交付工期：自合同签订之日起至结算期起算日止。

1.4 结算期起算日：电量起算日为项目发电首日为起算日；双方电费按月结算。

1.5 计量装置及计量办法：为准确计量乙方上网电量、乙方设备用电量、乙方光伏发电量、甲方消纳的光伏电量，计算方法如下：

1.5.1 乙方上网电量：指甲方所用乙方项目电量富余部分上网电量，计量值以甲方与国网关口计量点的计量值为准。

1.5.2 乙方设备用电量：指光伏电站设备空载运行时（夜间或检修时不发电状态）耗用甲方的用电量。

1.5.3乙方光伏发电量：指乙方通过项目并网开关（低压）输送给甲方的电量。

1.5.4 甲方消纳的光伏电量：计量值为乙方光伏发电量-乙方上网电量-乙方设备用电量。

1.6 装机规模：指项目结合甲方用电情况和场地基础条件，最终确定的装机容量，预计装机规模       MWp，以最终的验收报告为准。

二、合作内容及期限

2.1 甲方同意将其合法拥有的位于福建省晋江市金井镇围头港区的建筑物屋顶中面积约为4000平方米的屋顶出租给乙方建设分布式光伏发电项目（具体面积以乙方实际使用的屋顶面积为准，下文简称“合同屋顶”） 。本项目采用“自发自用、余电上网”模式，乙方投资在合同屋顶建设分布式光伏发电项目。在双方的合作期内甲方将合同屋顶租赁给乙方使用，乙方不再向甲方另付租金，即租赁费用为零元，租赁期限同合作期限。

2.2 双方合作期限为25年，自乙方项目正式并网发电之日起算。

三、乙方的权利义务

3.1 乙方应按照项目建设基本程序及时完成本项目的设计、建设工作，并办理相应的政府批准手续。

3.2乙方应在项目设计结束前邀请经甲方认可的设计单位，针对在建筑屋面建设光伏电站出具可行性报告，确保其不对原建筑结构带来危害。

3.3乙方在进场施工前，应提前3天向甲方提供施工计划与施工方案，在征得甲方同意后方可开始施工。

3.4乙方进厂施工由专人负责，主要从事施工管理、进度控制以及与甲方的协调。乙方应确保其施工人员严格遵守甲方的有关规定。施工中因违章操作等乙方原因造成任何人身意外伤害或事故均由乙方负责。

3.5乙方安装、检修和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法规，施工期间不得影响甲方的正常用电和日常生产生活秩序。

3.6乙方屋顶光伏电站电气设备安装位置、电缆敷设方式及路径与甲方有关联的部分设计方案，需经甲方同意后方可实施。

3.7 乙方负责光伏电站施工、运行期间的屋面零星修缮及日常维护工作。在项目施工前，双方共同对合同屋顶现状及屋面防水情况进行勘察，同时甲、乙双方对合同屋顶屋面现状拍照取证留存，乙方未组织勘察或勘察报告中未提出异议的屋顶位置视同完好。勘查后发现合同屋顶屋面存在明显破损或漏水情况的，甲方应在施工期内完成修补工作，费用由甲方承担，造成施工工期延误的，工期顺延；

3.8合同屋顶彩钢瓦达到使用寿命需要整体更换时，更换费用由甲方承担。但乙方须根据甲方安排免费负责先将光伏组件拆卸转移，等甲方完成屋面修复后，乙方再免费将光伏组件恢复原位；

3.9为了便于维护、维修分布式光伏电站，在进行屋面施工时，为了减少对屋面彩钢瓦的损伤，需要先修建检修通道，再进行光伏组件的安装。

3.10乙方负责电站的日常维护工作，确保电站安全可靠为甲方供电。为保证光伏系统的运行效率，乙方将指派运维人员定期进行光伏系统的清洗、巡查及检修工作，至少一个月一次。如未执行，将按每次2000元从每月消纳电费结算总价中扣除。

3.11合同履约期间，乙方应为现场施工人员购买人身意外险，运维期间应为本项目光伏电站、仓库建筑及存放货物购买足额财产保险；合同期间甲方不对意外事故导致的乙方人员伤害及财产损失承担任何责任。

3.12乙方在项目的施工以及建成后的运营维护中，需严格遵守甲方的各项安全管理规定。因乙方原因造成所使用建筑物和建筑物屋顶、设备损坏、人身伤害或其他安全事故时，乙方应负责进行修复、赔偿，所发生费用及责任由乙方承担。

3.13合同期间需要对合同屋顶进行改造的，甲方应提前30个工作日通知乙方，甲乙双方共同就改造方案进行协商，乙方须确认改造期间，除了受影响的部分光伏组件，其余组件应能正常发电，否则因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3.14合同期间若光伏电站发生故障，应通过远程平台向甲乙双方发出告警信息，乙方应在得到告警信息后24小时内赶到故障现场处理故障。如故障96小时仍未解决，或因乙方原因光伏电站不能正常发电的，由乙方承担赔偿责任。赔偿金额的计算依据：以上一年度（未满一年的，按已发电月份平均计算）甲方发电收益为计算依据，赔偿不发电期间甲方所应获取的全部收益。

3.15合同期间，因乙方原因或设备性能问题达不到预期年末发电功率的90%或不发电，甲方有权要求乙方免费拆除整个光伏电站，恢复屋面并赔偿相应损失。

3.16合作期满后，光伏电站所有权无偿转让给招标人，但若招标人不再需要，投标人应负责光伏电池等系统组件的拆卸并进行处置。

3.17乙方应无偿协助招标人进行技改创新、绿色港口申报材料收集、整理、编写并挖掘相关的专利和软件著作。

3.18乙方应无偿协助甲方绿能指标或各级政府补贴和补助的申请，且绿能指标或各级政府补贴和补助由甲方获得。分布式屋顶光伏电站项目富余并网部分的可再生能源电力，环境属性归属招标人，投标人应协助招标人获得绿色电力购买证明材料。

3.19乙方应遵守本合同附件《技术规格书》中的各项约定，如《技术规格书》中约定的内容与本合同约定不一致的，以本合同约定为准。

四、甲方的权利义务

4.1 甲方负责提供其营业执照、房屋土地使用权证、屋顶及项目设计、审批、实施、尽职调查的介绍信等所必须的资料和数据，供乙方开展相关工作。甲方应协助乙方完成设计、施工、试运行、验收、检测及运维等工作，确保项目第一时间接入甲方。甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图、年度生产负荷用电曲线、电费核查票、屋顶荷载证明等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸或电子版图纸均可，原则上在签订本合同后一周内提供，图纸应标注清晰，乙方应对现场进行勘察，确保资料内容与实际相符。

4.2 甲方在合作期限内应提供相关的内部规章制度和特殊安全规定要求给乙方，对乙方人员进行培训教育并做好记录，双方签署安全管理协议及廉政协议，以便乙方遵守。

4.3 甲方给乙方提供临时仓库供乙方在项目建设期间物资仓储使用。

4.4 甲方同意向乙方无偿提供空间供乙方安装汇流柜、逆变器柜、升压变压器、交流高低压柜、监控系统等设备和电缆敷设。

4.5 甲方用电不足部分由甲方自行从国家电网购入，所用国家电网电量由甲方与电网自行结算与乙方无关。

4.6 甲方保证其对房屋屋顶享有完全合法的所有权，并且在本合同签署时不存在抵押或任何权利限制，且在合同有效期内不设定任何抵押权。

4.7 甲方提供乙方使用的屋顶使用年限不低于25年（自乙方项目正式并网发电之日起计算）。若甲方中途出售转让提供给乙方使用的房屋的，则应提前30个工作日通知乙方，并为乙方拆除光伏电站组件提供便利。

4.8 甲方应当为乙方光伏电站建设和日常运行维护提供尽可能的便利条件，同时甲方在日常经营过程中，不得以任何理由损害、破坏乙方的设施、设备，如发现项目设备故障或丢失，甲方应立即通知乙方，配合乙方进行维修和监管。

4.9 甲方应按设计方案为乙方施工提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工措施以及项目试运行条件等。水费、电费等费用由甲方承担。

4.10 甲方配合乙方完成与本项目有关的国网公司相关合同的签署（包括但不限于《项目三方并网调度合同》、《项目购售电合同》）。

4.11 如后续泉州地区执行国网代收电费相关业务，在征得甲方同意后，乙方可委托代收机构收取项目电费，甲方配合签订电费代收合同。

五、结算依据及方法

5.1 结算方法依据如下方式执行：

运行期内，电费支付依据为在本项目甲方消纳的光伏电量（非上网电量）。电费计算方式为：自电站并网发电之日起计算，结算电费按照甲方当月使用光伏电量乘以     元千瓦·时（固定单价，含13%增值税，开具增值税专用发票）计算电费，如固定单价高于当月甲方电网公司电费单整月平均电价（月度总电费/月度总电量），则按甲方当月电网公司电费单整月平均电价收取电费。

5.2光伏电站设备空载运行时（夜间或检修时不发电状态）耗用甲方电能，在乙方发电量中按相对应时段抵冲。

5.3 甲方所用乙方光伏电量（非上网电量）电费按月结算，乙方在次月第1周内开具相应的电费增值税专用发票（税率为13%，若国家对税率进行调整，则根据调整后的税率开具发票，无需双方另行签订补充合同），甲方应于收到电费增值税发票后30日内一次性向乙方付清应支付电费。

5.4 甲方向乙方支付电费时不得将费用支付给任何个人，应缴纳到乙方的银行账户。

5.5 本合同有效期内，任何一方认为计量失准的，可向对方提出校验要求，并委托国家规定的有校验资格的部门进行校验，校验费用由提出要求的一方垫付。经校验有误差的，且误差超过5%以上的，校验费由因误差而导致受益的一方承担，并按照验证后的误差值及误差期间退/补误差能源管理收益。在校验期间，甲方应当按照本合同的约定按时向乙方支付电费。

六、所有权及风险

6.1 乙方投资建设的光伏电站所有财产的所有权归属于乙方，未经乙方书面同意，甲方不得拆解、移除。

6.2 合作期满后，光伏电站所有权无偿转让给甲方，但若甲方不再需要，乙方应无偿负责光伏电池等系统组件的拆卸并进行处置。

6.3 乙方项目采用自发自用余电上网，所发富余上网电量由乙方自行与供电公司结算，与甲方无关。根据国家及地方政府的相关政策，本该甲方享受的国家及地方有关优惠政策、碳汇收益和电价补贴均由甲方获得。有关国家政策性调整和优惠补助，产生的收益，收益权甲乙双方按三七分配。

6.4 如因政府原因需要对本合同所用房顶所在的房屋进行拆迁，需要对光伏电站进行拆除的，由乙方与政府部门进行沟通处理，相关费用由乙方负责。

6.5甲方承诺其提供的建筑物屋顶作为乙方建设光伏并网发电站所用，未经乙方书面同意，甲方不得在屋顶设置任何影响电站采光或对乙方有任何其他影响的广告牌、设施、设备等。如发生产权或其他权力纠纷，甲方应当保证不影响乙方履行本合同所需建筑物屋顶的使用权。

七、国际制裁合规

7.1 乙方持续声明并约定，(1)其本身、其控股股东、其任何附属公司及(据乙方所知)其任何董事、高级职员均不是联合国安理会、欧盟或美国实施、执行或施加的任何经济或金融制裁或贸易禁运(统称为“制裁”)不时明确指定的目标，亦不受目标个人支配或控制；及(2)不瞒报任何(据乙方所知)涉及制裁名单的背景信息和到港船舶、货物信息。

7.2乙方承诺：(1)遵守适用于该公司及其业务的所有制裁和出口管制法规；(2)不参与任何导致甲方或其关联公司违反适用的制裁法规的其他活动；(3)在知悉任何事件或事项会导致或可能导致乙方或甲方(或其关联公司)违反适用的制裁法规时，立即通知甲方；以及(4)赔偿甲方并保护其免于因违反本协议所作声明、约定和承诺而招致或承担的任何损失、责任、索赔、诉讼、起诉、罚款、费用和任何性质的损害赔偿。

7.3在甲方合理认为履行本协议或其任何部分，或乙方的行为将会或可能会导致甲方或其关联公司违反适用制裁法规时，甲方有权不提供所涉及服务，及/或终止本协议或其相关部分，终止应立即生效，甲方无需对乙方承担任何责任。本协议任何约定和前述约定抵触的自动无效。

八、违约责任

8.1  乙方须在本合同生效之后     个日历日内交付给甲方使用，每逾期一天，乙方须按500元/天承担违约赔偿责任，费用从项目交付后甲方应支付给乙方的每月消纳电费结算总价中扣除。

8.2 甲方应于收到乙方提供的符合甲方要求的相应金额的电费增值税专用发票后30日内一次性向乙方付清应支付电费；甲方延迟付款的，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，自逾期之日起按应付款项的日千分之一计算至清偿时止。

8.3甲乙双方均应遵守合同约定的各项条款，违约方理应承担赔偿责任，赔偿金额以上一年度（未满一年的，按已发电月份平均计算）甲乙双方发电收益为计算依据，按日赔偿对方相应损失。

九、合同解除、变更、终止时双方的权利义务

9.1 提前解除合同

9.1.1 因乙方光伏电站投资大，回收期长，合作期限内，甲方不得无故解除本合同。因乙方原因光伏电站长期不能正常发电的或发电指标达不到预期的，甲方有权索赔或直接解除合同且乙方应无偿负责光伏电池等系统组件的拆卸并进行处置。

9.1.2 若出现9.1.1条甲方无故解除合同的情形，甲方应按第8.2条承担违约责任，同时本合同的解除并不免除甲方按照第八条约定向乙方支付逾期付款违约金的义务。

9.2 合同的变更、终止、转让

9.2.1 对本合同及其附件的变更，必须经甲、乙双方签署书面合同才能生效。

9.2.2 由于不可抗力致使合同无法履行，双方均可以终止本合同。如果不可抗力事件不足以导致本合同无法履行，甲、乙双方应根据其对合同履行的影响程度确定延期履行或部分免除责任。

9.2.3 若合作期内国家电价政策及组价原则发生重大变化的，双方可以协商重新确定电费结算单价。

9.2.4 乙方不得转让本合同项下的权利和义务，特殊情况下在转让本合同项下的权利和义务之前，应书面征得甲方同意，并确保甲方继续享受合同约定电价。

9.2.5 本合同的解除不影响任意一方根据合同或相关法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响任意一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

十、不可抗力

10.1 本合同下的不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

10.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行本合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节 。

10.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4 在不可抗力事件持续期间受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本合同，而不用承担任何责任。

十一、其他事宜

11.1 甲乙双方另行签订《技术规格书》、《廉政合同》、《安全管理协议书》作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行补充合同，与本合同具有同等法律效力。

11.3 本合同如发生纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决时按下列第【1】种方式解决：

（1）提请甲方所在地仲裁机构裁决；

（2）项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

11.4 甲乙双方对本合同签订及履行过程中，接受信息一方有责任和义务对本协议中的内容以及在合作、运营过程中未被公开披露的所有文件、记录、通信及交易进行保密。任何一方不得在未经对方允许同意的情况下将本协议中的内容以及对方提供的任何信息透露给第三方，除非该信息已为公众所知，或根据法律、法规、规章、香港联交所上市规则的规定或被权力机关强制要求披露该信息。若一方违反保密责任造成对方损失，应承担全部赔偿责任。

11.5 本合同所约定内容由双方充分协商、自愿签订，双方对本合同每一条款都已明确知悉，并且不存在任何异议。

11.6 本合同一式二份，双方各执一份，经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

附件：1、技术规格书

- 廉政合同

- 安全管理协议书

甲方（盖章）：

法定或授权代表：

通讯地址：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定或授权代表：

通讯地址：

联系电话：

签订日期：       年   月   日

合同附件1   技术规格书

（一）概述

晋江太平洋港口发展有限公司计划在围头港区仓库、宿舍楼、堆场管理楼、集装箱查验系统用房、两个海关查验平台的屋面建设分布式光伏电站项目，本项目预计的建设规模约为0.3862～0.4312MW，具体建设位置为如下图红色方框所示，

光伏电站拟建设位置图

| 序号 | 建筑物名称 | 屋面面积 （平方米） | 容量 （MW） | 屋面结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼 | 860 | 0.05 | 钢筋混凝土屋面 |
| 2 | 仓库 | 2200 | 0.19 | 钢筋混凝土屋面 |
| 3 | 堆场管理楼 | 299 | 0.0396 | 钢筋混凝土屋面 |
| 4 | 集装箱查验系统用房 | 500 | 0.045 | 彩钢瓦屋面（有锈蚀，施工存有变数） |
| 5 | 旧海关查验平台 | 400 | 0.0616 | 彩钢瓦屋面 |
| 6 | 新海关查验平台 | 500 | 0.045 | 彩钢瓦屋面 |
|  | 合计 | 4259-4759 | 0.3862-0.4312 |  |

并网光伏发电系统通过太阳能电池组件将太阳辐射能量直接转换成电能，不经过蓄电池储能，直接通过并网逆变器，把电能送上电网的发电系统。它主要由太阳能电池方阵、并网逆变器、直流控制柜、交流控制柜等部分组成。白天有日照时，太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上，或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。本项目分布式光伏发电逆变后统一供本公司消纳吸收，当光伏系统发电量不足时，由市电电网直接进行补充；当光伏系统发电量超出用户本身电能需求时，超出部分电量自动馈入电网。

（二）核心部件要求

1、光伏组件主要参数和性能指标

本项目光伏发电系统采用高效单晶硅光伏组件或柔性组件，光伏组件功率按第1年衰减不超过2%（柔性组件不超过2.5%），之后每年衰减不超过0.55%；25年末组件累计衰减率不超过15.2%（柔性组件不超过15.7%），组件及插拔件防护等级不低于IP66。

光伏组件选用晶科、晶澳、协鑫、上迈、日托、一道品牌或同档次或更优品牌。

2、逆变器主要参数和性能指标

逆变器选型时除应考虑具有过/欠电压、过/欠频率、 防孤岛效应、短路保护、逆向功率保护等保护功能外，同时应考 虑其电压（电流）总谐波畸变率满足国际规定要求，减少对电网的干扰。整个光伏系统采用若干组逆变器，每个逆变器具有自动 最大功率跟踪功能，并能够随着光伏组件接收的功率，以最经济的方式自动识别并投入运行。

逆变器采用组串式，选用华为、阳光、固德威、锦浪品牌或同档次或更优品牌，逆变器的最大效率不低于98.6%，综合效率不低于98.1%，防护等级不低于IP66。

3、并网柜主要参数和性能指标

光伏直流电源经过逆变为交流后汇流入变压器低压母排端；并网柜装有电能质量监测装置。

并网柜型采用固定开关柜，光伏进线断路器采用固定式塑壳断路器；并网断路器采用抽出式塑壳断路器或框架断路器，断路器品牌选用ABB、西门子、施耐德或同档次相当质量品牌，按开关间隔独立分装且有机械联锁功能。柜体的防护室内等级为IP30，室外等级为IP65及以上，选用高强度钢组合结构，柜体采用全封闭结构，原则上屏应自然冷却。

（三）辅助系统

1、消防设施

1）总平面布局

对于分布式光伏电站，必须根据情况进行实际分析，将屋顶区域进行合理划分，保证发生火灾时对建筑物原有设施造成的影响最小。相应的电气设施应配备便携式灭火器。

2）组件材料燃烧性能

在设备选型时应充分考虑这一点，优先采用国家认定资质的检测认证机构认证的产品。应在电缆沟道内采用防火分隔和阻燃电缆作为应对电缆火灾的主要措施。主要电缆选用上上、远东、特变，或相当于以上品牌的同等质量、品质、等级的产品。

3）电气火灾监控

此分布式光伏电站安装在建筑屋顶，为保证当电站发生火灾时能够被及时发现，需合理设置火灾监控系统，在火灾最初发生时能够被及时发现，尽可能降低损失。火灾监控系统电源应采用UPS装置，保证供电的可靠性。

2、防雷及接地措施

1）直击雷防护，屋顶安装的组件、支架和其他设备通过接地网的安装接至屋顶原有避雷带进行直击雷的防护。

2）感应雷防护，逆变器、交流配电柜、光伏并网柜、通信设备等进线端口均装设氧化锌避雷器，防止雷电波入侵。

3）光伏电站接地以建筑接地为主，室外设备以水平接地体为主，接地电阻小等于4欧姆。若接地电阻不满足要求，则辅以垂直接地体。

4）设备外壳，光伏支架的接地与建筑避雷带进行可靠连接，连接点均多于 2 点，接地体材料均采用热镀锌处理。

5）交流部分均设有专用保护接地线；所有电气设备正常不带电金属外壳均可靠接地。

3、监控系统

本光伏发电系统应具备通过数据采集装置、上位机及监控软件系统实现对站内各通讯设备的监控。监测光伏阵列的电压、电流等直流侧运行参数；监测电网的电压、频率、逆变器输出电流、功率、功率因数等交流侧运行参数；监测环境监测仪所采集的太阳辐射、风速、温度等环境参数。监控系统主要特点如下：

1）通过数据采集器进行采集并记录运行数据，如太阳辐射等气象资料、电性能参数、设备工作状态等；

2）检测主要电气设备运行参数：如逆变器运行参数、汇流箱参数、隔离变参数及交流柜参数等；

3）系统故障的自动保护功能：记录并保存故障信息，并发报警信号；

4）本系统应包含能效管理平台，并开放接口，与招标人能效管理平台进行对接，具体功能需经由招标人确认；同时，本期项目建立一套高效、稳定的光伏发电采集监测系统，对光伏发电状态实现动态监测；

5）系统应安装有CCTV视频监控，能实现对核心部件的视频监视，并实现屋顶光伏组件的无盲区监视。

4、定期清洗、巡查及检修

为保证光伏系统的运行效率，需要专业的运维人员定期进行光伏系统的清洗、巡查及检修工作，至少一个月一次。出现故障时，应要有应急预案，保证24小时内进场进行修理。

（四）设计及施工要求

1、系统整体方案

1）充分合理利用屋顶面积空地，最大限度降低用户用能成本；

2）最大限度使用清洁能源，绿色电力优先供给港区用电，发电余量返送电网；

3）考虑供电经济性及电网接入条件，发电接入用户侧；

4）系统采用无人值守的方式；

5）系统的整体方案以及辅助系统方案均需由招标人确认后才可进行下一步工序。

2、施工方案

1）承载设计

本项目及涉及的屋面，需要由经招标方认可的有资质的设计单位进行承载核算，必时要进行加固处理，确保加装光伏组件后的屋面达到未加装前的设计要求。

2）支架设计

本项目主要结构构件应根据基本风压计算风荷载，按承载力要求进行截面设计，按当地50年一遇（具体以当地气象局发布数据为准，投标人设计计算时需自行查阅并提供给招标人）的要求进行抗风承载力设计，同时还需满足支架体系在其设计基准期内，在遭遇频率较高、强度较低的风荷载时，不损坏、不需要修理。支架采用热浸锌C型钢或铝合金形式。螺栓等连接材料应均采用不锈钢材料。

3）检修通道设计

为了便于维护、维修分布式光伏电站，在进行屋面施工时，为了减少对屋面彩钢瓦的损伤，需要先修建检修通道，再进行光伏组件的的安装。

4）防护栏杆

检修通道临近临空区域应安装防护栏杆。在设计和施工的时候，将检修通道设置在内侧，远离屋顶临边区域，临边区域安装组件。

- （五）发电量要求

根据太阳辐照量、装机容量、系统总效率等数据，可预测本光伏电站的发电量。本系统总装机容量以最终的验收报告为准，系统效率按80%计算，第1年衰减不超过2%（柔性组件不超过2.5%），之后每年衰减不超过0.55%，25年末累计衰减率不超过15.2%（柔性组件不超过15.7%），合作期内各年度的发电功率应不低于下表。

| 功率衰减以首年为参照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 常规组件功率衰减 | 常规组件年末功率 | 柔性组件功率衰减 | 柔性组件年末功率 |
| 1 | 2.00% | 98.00% | 2.50% | 97.5% |
| 2 | 0.55% | 97.45% | 0.55% | 96.95% |
| 3 | 0.55% | 96.90% | 0.55% | 96.4% |
| 4 | 0.55% | 96.35% | 0.55% | 95.85% |
| 5 | 0.55% | 95.80% | 0.55% | 95.3% |
| 6 | 0.55% | 95.25% | 0.55% | 94.75% |
| 7 | 0.55% | 94.70% | 0.55% | 94.2% |
| 8 | 0.55% | 94.15% | 0.55% | 93.65% |
| 9 | 0.55% | 93.60% | 0.55% | 93.1% |
| 10 | 0.55% | 93.05% | 0.55% | 92.55% |
| 11 | 0.55% | 92.50% | 0.55% | 92% |
| 12 | 0.55% | 91.95% | 0.55% | 91.45% |
| 13 | 0.55% | 91.40% | 0.55% | 90.9% |
| 14 | 0.55% | 90.85% | 0.55% | 90.35% |
| 15 | 0.55% | 90.30% | 0.55% | 89.8% |
| 16 | 0.55% | 89.75% | 0.55% | 89.25% |
| 17 | 0.55% | 89.20% | 0.55% | 88.7% |
| 18 | 0.55% | 88.65% | 0.55% | 88.15% |
| 19 | 0.55% | 88.10% | 0.55% | 87.6% |
| 20 | 0.55% | 87.55% | 0.55% | 87.05% |
| 21 | 0.55% | 87.00% | 0.55% | 86.5% |
| 22 | 0.55% | 86.45% | 0.55% | 85.95% |
| 23 | 0.55% | 85.90% | 0.55% | 85.4% |
| 24 | 0.55% | 85.35% | 0.55% | 84.85% |
| 25 | 0.55% | 84.80% | 0.55% | 84.3% |

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人                            法定代表人

或                                    或

授权代理人：（签署姓名全称）          授权代理人：（签署姓名全称）

签约日期：       年   月   日

合同附件2   廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设项目的安全和有效使用以及投资效益，晋江太平洋港口发展有限公司分布式光伏电站项目的招标人晋江太平洋港口发展有限公司（以下称甲方）与中标人      （以下称乙方）共同订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律及交通部的有关规定。

（二）严格执行晋江太平洋港口发展有限公司分布式光伏电站项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求高知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定:本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查;提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目合作期满后止。

第七条  本合同作为晋江太平洋港口发展有限公司分布式光伏电站项目合同的附件，与分布式光伏电站项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人                            法定代表人

或                                    或

授权代理人：（签署姓名全称）          授权代理人：（签署姓名全称）

签约日期：       年   月   日

合同附件3  安全管理协议书

发包人：

承包人：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全安全生产保障体系和安全生产责任制度，确保施工安全，发包人与承包人双方根据晋江太平洋港口发展有限公司分布式光伏电站项目（以下简称主合同）的合同约定，结合本工程实际情况，经协商一致签订本合同。

第一条  工程项目：晋江太平洋港口发展有限公司分布式光伏电站项目

第二条  工程地点：福建省晋江市金井镇围头港区

第三条  安全控制指标：承包人对施工安全生产负全责，因工重伤事故不得超过1起，不发生人员死亡事故。

第四条  发包人安全责任：

1、根据工程建设项目特点建立健全自身的安全生产管理体系，配备或者指派安全监督员，建立健全安全生产管理制度、考核制度和安全责任制，按照国家和本省的有关规定以及与承包人签订的合同要求对承包人的安全生产活动加以管理

2、保证及时、足额支付承包人所需的工程建筑安全设施、安全作业环境以及安全施工措施所需费用，不以任何理由要求承包人违反有关建设工程安全生产的法律、法规、规章和标准、规范、操作规程的规定进行施工。

3、要求承包人制定施工安全组织技术措施及安全施工方案，在开始施工前报发包人备案。

4、检查督促承包人认真执行国家、行业及地方有关安全生产方面的法律、法规及管理规定。制止、纠正承包人在施工过程中存在的违反安全文明施工规定的行为，对存在安全隐患的设备、设施及时签发安全整改通知书，责令其限期整改，对情节严重者有权停止其工作

5、定期组织开展安全生产隐患排查治理，消除违规违章行为，开展安全专项活动，提高施工人员安全意识。

6、发包人授权实施施工安全监理工作。

7、发包人指派专人负责与承包人联系有关安全生产方面的工作，并定期召开安全施工碰头会，及时掌握工程建设安全动态、完善相应的保障措施。

第五条  承包人安全责任：

承包人承诺在其负责的各项工作中遵守与主合同有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反国家、地方及行业法规和规章的任何责任。承包人应切实履行以下安全责任（但不限于）：

1、应当建立健全安全生产责任制。项目负责人是项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。

2、必须认真贯彻执行国家、地方及行业有关安全生产的法律法规，建立健全施工安管理机构和应急救援体系，制定完善的安全生产管理制度和操作规程并严格执行，确保安全生产措施费用的有效使用。

3、应当设置专门安全管理机构，按照国家、地方及行业有关规定配备与施工规模相适应、专业齐全的安全管理专职技术人员。项目经理应具有机电工程专业二级及以上建造师执业证书、注册证书、职称证、身份证、劳动合同、近期在本单位的社保证明，安全生产专职管理人员每日记录安全日记并建立安全台帐，记录有关施工安全活动、安全检查、安全隐患整改情况资料。本项目承包人指派作为与发包人联系安全生产工作方面的联系人。

4、对全部工程施工现场的安全生产管理负责。工程需分包给其他单位的，必须符合主合同中规定分包条件，并事先征得发包人同意。分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程施工现场的安全生产管理向承包人负责，承包人对分包工程施工现场的安全管理承担连带责任。

5、现场施工应遵守国家、行业和福建省关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

6、在施工前应认真勘察现场，根据实际编制相应的安全组织技术措施，并对全体施工人员进行全面的安全技术交底，无安全措施或未技术交底严禁施工。

7、应严格执行和遵守发包人的安全生产的各项管理规定，接受发包人的督促、检查和指导，对发包人查出的安全隐患，承包人必须限期整改。

8、用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。

9、各分项工程开工前，承包人应组织全体施工人员分工种进行安全教育。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

10、要针对本年度施工项目与内容进行安全生产危险因素辨识，加强应急救援体系建设，完善应急救援预案，健全应急救援队伍，配齐救援器材及装备，开展应急演练，提升应急管理水平。

11、定期开展安全生产隐患自查治理，及时消除违规违章行为。

12、贯彻“谁施工、谁负责安全”的原则。承包人施工过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合有关安全主管部门的调查。

13、认真执行《生产安全事故报告和调查处理条例》，对人员在施工中发生的人身伤亡事故，要派人保护现场，并立即用电话、电传或电报等向发包人及事故所在地的政府安监部门、公安部门、劳动保障行政部门、工会等报告，按“四不过”原则及相关规定组织调查处理，并由承包人统计上报，应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。

第六条  违约责任

1、由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。

2、承包人未设置安全管理机构；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；未建立应急救援体系和开展应急演练；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。

3、承包人对发包人提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，承包人按200元至2000元/天承担违约责任。

4、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担5000元至10000元/次的违约责任。

第七条  处罚，承包人违反了发包人对于安全生产的相关规定，须接受发包人相应的处罚。

第八条  本安全管理协议期限：随主合同约定。

第九条  发包人、承包人双方必须严格执行本安全管理协议。

第十条  本安全管理协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十一条  本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其授权的代理人： | 法定代表人 或其授权的代理人： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |