## Sheet1
马三散货码头东侧护岸及两侧悬臂修复项目第三方检测（检测内容）
项目阶段 | 类别 | 抽查项目 | 抽查数量及方法 | 数量 | 单位
施工阶段 | ▲水泥 | 安定性、凝结时间、水泥胶砂强度 | 以同一生产厂家同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批。但一批的总量:袋装水泥不超过 200t，散装水泥不超过 500t。按散装735t水泥计算，按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲粉煤灰 | 细度、烧失量、需水量比、三氧化硫 | 以连续供应相同等级的数量不大于 200t 为一批。按138t计算，按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲矿粉 | 比表面积、活性指数、含水率 | 以连续供应相同等级的数量不大于 200t 为一批。按138t计算，按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲细集料 | 颗粒级配、细度模数、表观密度、堆积密度、空隙率、氯化物含量、亚甲蓝值、石粉含量 | 筛析、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量，以同一产地、同一规格、每 400m3或 600t为一批，不足400m3或600t也按一批计;当质量比较稳定进料数量较大时，可定期检验。按2126t计算，按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲粗骨料 | 筛析、针片状颗含量、含泥量、泥块含量 | 筛析、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量，以同一产地、同一规格、每 400m3或 600t为一批，不足400m 或 600t 也按一批计;当质量比较稳定进料数量较大时，可定期检验。按2560t计算，按施工单位自检频次的1%～10%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲混凝土抗腐蚀增强剂 | 氧化镁、氯离子、比表面积、凝结时间、抗压强度比、膨胀率 | 进场同一编号200t为一个批，不足200t时也按一批计。按41t计算。按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲钢筋 | 拉伸、弯曲、反向弯曲（带“E”钢筋）、重量偏差 | 以同一厂家，同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每 60t 为一批，不足 60t 也按一批计。按31.5t钢筋计算，按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 7 | 组
| ▲减水剂 | pH值、密度或细度、减水率、氯离子含量、碱含量、钢筋锈蚀 | 以同一生产厂家的掺量大于1%的同品种、同一批号，每100t为一验收批，不足100t也按一批计;掺量小于1%的,每50t为一批，不足50t也按一批计。按19t计算。按施工单位自检频次的5%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲砼试块 | 抗压强度 | 一次连续浇筑超过1000 m3时，每200 m3 不少于一组;一次连续浇筑不超过1000 m3时，每100 m3不少于一组;每工作班浇筑不足 100m3时，也不少于一组。按958.4m3 计算，按施工单位自检频次的1%进行抽查。 | 1 | 组
| ▲挡墙 砼结构实体 | ▲砼强度 | 按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，挡墙抽检数量5%～10%且不少于5件。按5段挡墙计算。抽检5件，每件10个测区。 | 50 | 测区
|  | 钢筋保护层厚度 | 按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，挡墙抽检数量5%且不少于3件。5段挡墙计算。每段挡墙至少包含6根钢筋，每根钢筋选取3个测点。抽检3段挡墙。 | 54 | 测点
|  | ▲抗渗氯离子渗透性能（含现场取样，室内加工及试验） | 抗氯离子渗透性能验证性检测的试件应在构件上钻芯制取。预制构件宜按同类构件且混凝土数量不大于20000m2抽检一次， 每一次抽检钻取芯样试件的数量不宜少于3个;现浇构件的同类构件的芯样试件数量不宜少于3个。 | 1 | 组
交工阶段 | 基层（堆场） | ▲压实度 | 每10000m2～100000m2测1点，且不少于10点。按1404m2计算。 | 10 | 点
| 面层（堆场） | ▲连锁块强度 | 每25000 M2抽查1组 | 1 | 组
|  | 连锁块平整度 | 每单位工程随机抽查10个断面（断面间距10米），20点 | 20 | 点
|  | 连锁块缝宽 | 每单位工程随机抽查10个断面（断面间距10米），20点。 | 20 | 点
|  | 连锁块缝宽 | 每单位工程随机抽查10处，且不少于20点 | 20 | 点
|  | 相邻块高差 | 每单位工程随机抽查10处，且不少于20点 | 20 | 点
| 整体尺寸（护岸） | 轴线位置 | 每50m一处，经纬仪或全站仪检查。按直立式护岸60m计算。 | 2 | 处
|  | 总长度 | 每座用测距仪或钢尺量1点。 | 1 | 点
|  | 顶面标高 | 每50m一处，水准仪检查。 | 2 | 处
| 堤身（护岸） | 抛石断面测量 | 40m一个断面，每断面2m一个点。按60m计算。 | 2 | 断面
|  | 土工织物滤层设置 | 平整度：40m一个断面，每断面2m一个点，护岸按60m计算，共检测2个断面； | 2 | 断面
|  |  | 搭接长度：任选10块，每块测3点。搭接长度共检测30点。 | 30 | 点
| 护面（护岸） | ▲扭王字块强度 | 按护面块体种类抽测3块。按6吨和10吨2种扭王字块抽测。共测6块。 | 6 | 块
|  | 扭王字块体安装 | 每200米检查一处。每处相邻块高差及最大缝宽各测4点或清点50m2范围块体安放数量。 | 1 | 处
总计
注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。
2.单位工程允许偏差项目检测合格率不低于80%。
3.检测项目可根据实际情况进行调整。
4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。